## Sheet1
WBS表
1.项目概况
项目名称： |  | 寝室空调智能插座 | 项目编号: |  |  | SE-2017-G03
制作人： |  | 胡子阳 | 审核人: |  |  | 徐洁岑
项目经理： |  | 张晓钒 | 制作时间： |  |  | 2017-04-07
2.工作任务分解（R-负责、A-协助、I-通知）
分解码 | 任务名称 | 活动项 | 人力资源（名） | 工期（天） | 胡 | 张 | 徐
1.1.1 | 项目简介 | 决定项目 | 3 | 1 | R | R | R
1.1.2 |  | 项目简介文档书写 | 3 | 4 | R | I | A
1.1.3 |  | PPT制作 | 1 | 1 | R | A | I
1.2.1 | 可行性分析 | 技术可行性分析 | 3 | 2 | R | A | A
1.2.2 |  | 操作可行性分析 | 2 | 2 | R | I | A
1.2.3 |  | 经济可行性分析 | 1 | 1 | I | R | A
1.2.4 |  | 可行性分析文档书写 | 1 | 4 | I | R | A
1.3.1 | 评审 | 汇报情况 | 3 | 1 | R | A | A
1.3.2 |  | PPT制作 | 1 | 3 | A | R | I
1.3.3 |  | 分析修改 | 2 | 2 | R | A | A
2.1.1 | 项目计划 | 人员分工 | 3 | 3 | R | A | A
2.1.2 |  | 任务分解 | 1 | 2 | R | I | I
2.1.3 |  | 项目计划书 | 3 | 2 | R | I | A
2.2.1 | 需求分析 | 用户访谈 | 3 | 1 | A | A | A
2.2.2 |  | 层次方框图 | 3 | 5 | R | A | A
2.2.3 |  | 数据流图 | 1 | 4 | I | I | R
2.2.4 |  | 数据字典 | 1 | 4 | R | I | I
2.3.1 | 评审 | 汇报情况 | 3 | 1 | R | A | A
2.3.2 |  | PPT制作 | 1 | 4 | I | I | R
2.3.3 |  | 分析修改 | 1 | 1 | I | I | R
3.1.1 | 软件设计 | 总体设计 | 3 | 3 | R | A | A
3.1.2 |  | 详细设计 | 3 | 10 | R | R | R
3.1.3 |  | UI设计 | 2 | 6 | I | R | A
3.1.4 |  | 数据库与服务器接口 | 3 | 8 | R | A | A
3.1.5 |  | APP难点突破 | 2 | 8 | R | A | R
3.1.6 |  | Arduino难点突破 | 1 | 3 | R | I | I
3.1.7 |  | 详细设计报告 | 1 | 2 | I | R | I
3.1.8 |  | 总体设计报告 | 1 | 2 | R | I | I
3.2.1 | 阶段评审 | 审核汇报 | 3 | 1 | R | A | A
3.2.2 |  | PPT制作 | 1 | 4 | I | I | R
3.2.3 |  | 文档整理 | 1 | 1 | I | I | R
3.3.1 | 编码实现 | 代码编写 | 3 | 35.5 | R | R | R
3.3.2 |  | 单元测试清单 | 1 | 3 | I | I | R
3.4.1 | 单元测试 | Arduino固件测试 | 1 | 4.5 | R | I | A
3.4.2 |  | app软件测试 | 2 | 2.5 | A | I | A
3.4.3 |  | 服务器后台测试 | 3 | 8 | A | R | A
3.4.4 |  | 测试文档书写 | 1 | 3 | I | R | I
3.5.1 | 阶段评审 | 分析修改 | 3 | 1 | R | A | A
3.5.2 |  | PPT制作 | 1 | 4 | I | I | R
3.5.3 |  | 汇报情况 | 1 | 1 | I | I | R
3.5.1 | 总体测试 | 测试 | 3 | 5 | R | A | A
3.5.2 |  | 系统测试报告书写 | 3 | 5 | R | A | A
3.6.1 | 项目收尾 | 文档整理 | 3 | 3 | R | A | A
3.6.2 |  | 审核汇报 | 3 | 3 | R | A | A